(Projekt) UMOWA NR GPP.272………………….

zawarta w dniu …………….. 2022 roku w Starym Sączu, pomiędzy:

Gminą Stary Sącz z siedzibą:  33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25,

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną Burmistrza Starego Sącza – mgr  Jacka Lelka,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz, a ……………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,

1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”, zgodnie z Uchwałą    Nr XXXVI/649/2021 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lipca 2021 r., obejmującej  tekst  i rysunek planu w obszarze wyznaczonym na załącznikami graficznymi od Nr 1 do Nr 9 wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu. W obszarze wyznaczonym na załącznikach graficznych przewidziana jest zmiana tekstowa i rysunkowa, w zakresie  przeznaczenia terenu i sposobu jego zagospodarowania.

2. Przedmiot zamówienia  obejmuje następujący zakres (również w wersji elektronicznej i  papierowej wg potrzeb):

- projekt zmiany miejscowego ww. planu zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek) do uzgodnień i opiniowania, wyłożenia do publicznego wglądu, do przedłożenia Radzie Miejskiej oraz do publikacji w wersji XML np. LEGISLATOR kompatybilny z wersją obsługiwaną przez Urząd; dostarczenie plików rysunkowych w formacie .dgn np. w programie Bentley;

- prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia ww. planu miejscowego,

- współpracę z Burmistrzem Starego Sącza na wszystkich etapach sporządzania i uchwalania planu;

- sporządzenie dokumentacji prac planistycznych (również elektronicznie) na potrzeby przekazania niniejszej dokumentacji Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Faza projektowa obejmuje w szczególności następujące czynności (oprócz wersji elektronicznej również w  wersji papierowej wg potrzeb):

- analizę uwarunkowań, analizę wniosków i opinii do planu zgłoszonych przez osoby fizyczne, prawne i instytucje po ogłoszeniu/zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia (o sposobie uwzględnienia rozstrzyga Burmistrz Starego Sącza), w tym sporządzenie wykazu wniosków i przedstawienie propozycji  ich rozpatrzenia przez Burmistrza zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 17.12.2021 r., zwanego dalej MRiT, zebranie i opracowanie materiałów wejściowych; wprowadzenie do systemu informatycznego map dostarczonych przez Zamawiającego

- opracowanie koncepcji zmiany planu,

- prezentacja koncepcji zmiany planu Zamawiającemu,

- opracowanie projektu zmiany planu z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag Zamawiającego obejmującego cały zakres zmian  niezbędnych do przedłożenia     Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz do przesłania do opiniowania i uzgodnień wszystkim organom i instytucjom zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, opracowanie pism i wystąpień o opinie i uzgodnienia,

- opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany planu, w tym prezentacja projektu zmiany planu na posiedzeniu  Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,

- wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

- udział w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami,

- analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu w związku z wyłożeniem projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (o sposobie rozstrzyga Burmistrz), przygotowanie stosownych pism wg potrzeb,

- wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z rozpatrzenia uwag,

- prezentacja projektu zmiany planu Zamawiającemu,

- ponowne uzgadnianie projektu zmiany planu w zakresie niezbędnym, wynikającym z ewentualnego  uwzględnienia uwag, przygotowanie stosownych pism i wystąpień,

- wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z ponowionych uzgodnień,

- udział w publicznych dyskusjach nad  rozwiązaniami projektu zmiany planu,  udział w posiedzeniu Komisjach Rady Miejskiej, których przedmiotem obrad będzie dany plan miejscowy;

- ewentualne powtórzenie czynności związanych ze złożeniem uwag i ich uwzględnienia (wprowadzenie zmian, prezentacja Zamawiającemu, itd.)

- przygotowanie kompletnego projektu zmiany planu do uchwalenia zawierającego zbiory danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.),

- przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej (również elektronicznie) na potrzeby przekazania niniejszej dokumentacji Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

- Przygotowanie ostatecznej wersji projektu zmiany miejscowego ww. planu zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek) do przedłożenia Radzie Miejskiej oraz do publikacji w wersji XML np. LEGISLATOR kompatybilny z wersją obsługiwaną przez Urząd; dostarczenie plików rysunkowych w formacie .dgn np. w programie Bentley;

- dodatkowy wydruk części rysunkowej w odpowiedniej skali na kartach formatu A3.

4. Opracowania zostaną wykonane przy wykorzystaniu prac studialnych wykonanych dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz przy uwzględnieniu ekofizjografii sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego „Moszczenica Niżna”.

5. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w sposób i w terminach określonych harmonogramem prac i płatności, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

6. W razie wątpliwości uważa się, że Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkiej dokumentacji wymaganej do podjęcia uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli dokumentacja ta nie została szczegółowo wymieniona w ustępach poprzedzających.

7. Strony ustalają, że korespondencja z osobami i podmiotami, związana z opracowaniem zmiany planu, prowadzona będzie przez Zamawiającego na podstawie projektów wystąpień opracowanych przez Wykonawcę.

2.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej/aktualnej wiedzy urbanistycznej i obowiązującym prawem.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty i materiały niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2, w terminach i na warunkach określonych w tym załączniku.

3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia

30 listopada 2023 r.,

- Terminy realizacji poszczególnych etapów ustala się następująco:

Etap I  - do dnia 30 czerwca 2022 roku – obejmuje:

wykonanie prac przygotowawczych i analitycznych związanych z zebraniem i opracowaniem materiałów wyjściowych do projektu zmiany ww. planu obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 3 ppkt a) niniejszej Umowy

Etap II   -  do dnia ………………….. r. – obejmuje:

wykonanie prac projektowych ww. do przedstawienia na MKUA oraz do opiniowania i uzgodnień obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 2 ppkt b)-d), ust. 3 ppkt b)-d) Umowy.

Etap III  - do dnia 30 lisotopada 2023 r. - obejmuje:

Etap końcowy obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 2 ppkt d)-e), ust. 3 ppkt e)- r) Umowy.

4.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie prac objętych niniejszą umową, określonych w 1, wyraża się kwotą brutto: ……………… zł (słownie: …………… złotych …/100 gr) w tym podatek VAT w kwocie: ……………… zł

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur przejściowych za poszczególne etapy zgodnie z załącznikiem nr 1, wystawionych  po protokolarnym odbiorze  wykonanego  zmówienia,  przy  czym 10 %  wynagrodzenia  pozostawia  się

jako zabezpieczenie wykonania umowy na wypadek konieczności przeprowadzenia

kolejnych konsultacji społecznych, aż do czasu ostatecznego zakończenia procedury

uchwałodawczej.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-10-09-655 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………………..

- Należność zostanie uregulowana z rachunku Zamawiającego - Urząd Miejski w Starym Sączu w formie przelewu na konto Wykonawcy: ………………………………………….

- Termin realizacji faktur - do 14 dni od daty ich złożenia w kancelarii Zamawiającego.

5.

W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne osoby nie związane z Wykonawcą, albo w przypadku konieczności dokonania korekt z powodu kolejnych uzgodnień lub konsultacji społecznych  termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w drodze aneksu sporządzanego na wniosek Wykonawcy.

6.

1. Strony przewidują, że odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy ukształtowana zostanie na zasadzie kar umownych naliczanych według następujących zasad:

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,1% wynagrodzenia całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4, za każdy dzień opóźnienia,

b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od uzyskania informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części zamówienia.

7.

  - W razie wątpliwości dotyczących objęcia przedmiotu umowy ochroną praw autorskich poczytuje się, że z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań na następujących polach eksploatacyjnych :

- publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, cytowanie opracowań w  całości albo w wybranych fragmentach,

- wytwarzanie egzemplarzy opracowań techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,

- użyczenie lub najem, powielanie, kopiowanie egzemplarzy,

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień przedmiotu umowy – opracowań. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych opracowań oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Wynagrodzenie określone w §4 niniejszej umowy obejmuje całkowite wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych polach eksploatacyjnych oraz za udzielenie zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także za przeniesienie własności  egzemplarzy projektu oraz nośników na których został utrwalony, co oznacza że Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

8.

    - W przypadku wystąpienia wad w opracowaniu Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres lat trzech liczony od daty wydania przedmiotu umowy.

    - Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi ma prawo żądać bezpłatnego

usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części opracowania.

  - W przypadku bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia osobie trzeciej wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

  - Przez wady rozumie się w szczególności niekompletność, błędy w tekście lub materiałach graficznych, niezgodność dostarczonego przedmiotu z przepisami prawa lub umową, niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub uzgodnieniami stron.

9.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

10.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

11.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

    - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowa niniejsza została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                             Wykonawca:

Załącznik nr 1

do Umowy Nr GPP.272……….

z dnia ……………………. roku

ZAKRES I HARMONOGRAM PRAC

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”,

- ZAKRES  PRAC

- Przedmiot i obszar opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)  projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”, wraz z wymaganymi załącznikami:

b)  prognozy oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko,

c)  prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

- Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.);

- Uchwała    Nr XXXVI/649/2021 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lipca 2021 r., obejmująca  tekst  i rysunek planu w obszarze wyznaczonym na załącznikami graficznymi od Nr 1 do Nr 9 ww. uchwały.

- Zespół projektowy.

- ……………………………

- ……………………………

- ……………………………

- ……………………………

- Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie składać się będzie z następujących części:

- ANALITYCZNEJ, obejmującej opracowania graficzne w zakresie niezbędnym dla sformułowania uwarunkowań dla zagospodarowania przestrzennego gminy. W tej fazie zostanie również wykonana analiza złożonych wniosków i opinii oraz wprowadzenie przekazanych map do systemu informatycznego.

- PROJEKTOWEJ, obejmującej opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

- FORMALNO - PRAWNEJ, w tym przedstawienie ww. projektów na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz Komisjach Rady Miejskiej, których przedmiotem obrad będzie dany plan miejscowy i  udokumentowanie całego trybu formalno-prawnego, związanego z opracowaniem projektu.

Przeprowadzenie analizy wniosków, opinii i uwag, wdrożenie procedury zgodnie z wymogami przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz procedury opiniowania i uzgadniania, a także wyłożenia do wglądu publicznego i udziału w  dyskusjach publicznych, udział w naradach i spotkaniach wynikających z trybu formalno – prawnego (uzgodnienia, opiniowanie, rozpatrywanie zgłoszonych wniosków, przygotowanie dokumentacji planistycznej potwierdzającej prawidłowość procedury sporządzenia planu).

Przygotowanie ostatecznej wersji zmiany planu w formie cyfrowej oraz papierowej z dodatkowym wydrukiem części rysunkowej w odpowiedniej skali na kartach formatu A3 oraz z danymi przestrzennymi (granicami).

Plan zostanie opracowany w części graficznej oraz tekstowej i obejmie wykonanie:

- Ustaleń tekstowych planu w formie Uchwały Rady Miejskiej wraz  z załącznikami,

w wersji  XML np. LEGISLATOR  (w tym zawierająca zbiory danych   przestrzennych - granice),

2.  Ustaleń graficznych w skali 1:2000, w formie załącznika do Uchwały Rady Miejskiej oraz dodatkowe wydruki części rysunkowej w odpowiedniej skali na kartach formatu A3.

ZAKRES MERYTORYCZNY I TECHNICZNY niniejszego opracowania, obejmuje wykonanie zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi ustawą o planowaniu przestrzennym - opracowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- HARMONOGRAM  PRAC

ETAP I obejmuje prace przygotowawcze i analityczne obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 3 ppkt a) Umowy Nr GPP.272………… z dnia……... (zwanej dalej Umową)

TERMIN WYKONANIA   -  do 30 czerwca 2022 r.

PŁATNOŚĆ za Etap I – brutto…………………. zł  do 14 dni od przedłożenia faktury.

ETAP II obejmuje prace projektowe, do przedstawienia na MKUA oraz do opiniowania i uzgodnień obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 2 ppkt b)-d), ust. 3 ppkt b)-d) Umowy.

TERMIN WYKONANIA  -  do dnia …………………………….. r.

PŁATNOŚĆ  za  Etap II – brutto ……………………. zł  do 14 dni od przedłożenia faktury.

ETAP III, końcowy obejmuje zakres  zawarty w § 1 ust. 2 ppkt d)-e), ust. 3 ppkt e)- r) Umowy.

TERMIN WYKONANIA –  do dnia 30 listopada 2023 r.

PŁATNOŚĆ za Etap III –  brutto …………………zł  do 14 dni od przedłożenia faktury

Kwota brutto w wys. ………………. zł (słownie: …………. złotych …/100 gr), stanowiąca zabezpieczenie wykonania umowy na wypadek konieczności przeprowadzenia kolejnych uzgodnień i konsultacji społecznych, zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie faktury końcowej, po ostatecznym zakończeniu procedury uchwałodawczej i przedłożeniu przez Zamawiającego Wojewodzie Małopolskiemu skompletowanej dokumentacji planistycznej w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi i  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zamawiający:                                                                             Wykonawca:

Załącznik nr 2

do Umowy Nr GPP.272………..

z dnia …………………… roku

Spis dokumentów i materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę:

- Urząd Miejski w Starym Sączu prowadzi działania zgodnie z art.17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Urząd dostarczy następujące materiały:

- Urzędowe kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, pozyskane z państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych - Składnicy Map Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Nowym Sączu, w skali 1 : 2000 w formie elektronicznej – niezwłocznie po podpisaniu umowy;

- Wnioski złożone w terminie podanym do publicznej wiadomości poprzez BIP, obwieszczenia i ogłoszenie prasowe – niezwłocznie po ich otrzymaniu;

- Wykaz własności gruntów komunalnych, Skarbu Państwa, Agencji Rolnej itp.;

- Udostępni na żądanie Wykonawcy wszystkie posiadane opracowania studialne, plany i dokumentacje dotyczące przedmiotowych terenów.

- Uchwałę ws. przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moszczenica Niżna „ wraz załącznikami.

Zamawiający:                                                                             Wykonawca:

Załącznik nr 3

do Umowy Nr GPP.272………..

z dnia …………………… roku

(załącznik nr 14 do Polityki Ochrony Danych Osobowych z dnia………………………………)

# UMOWA

# POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA

zawarta w dniu ______________________ r.

pomiędzy: Gminą Stary Sącz z siedzibą: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33 - 340 Stary Sącz,  NIP 734-100-96-55, reprezentowaną przez Pana Jacka Lelka Burmistrza Starego Sącza,  zwanym w treści Umowy „Administratorem”,

a

______________________ ______________________ ______________________

z siedzibą w ______________________. (____ - ______________________), 
ul. __________________________________________________________________ , NIP ______________________, reprezentowaną przez:______________________ – (funkcja)

zwanym w treści Umowy „Procesorem” lub „Przetwarzającym”,

w dalszej części Umowy Administrator i Procesor są nazywani łącznie „Stronami” lub każde oddzielnie „Stroną”.

§ 1

###### Przedmiot Umowy, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

- Umowa ma charakter umowy powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1), zwanego w dalszej części Umowy jako: „Rozporządzenie”.

- Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy głównej, tj. umowy z dnia _____________________ , której przedmiotem jest _____________________, które będzie zwane w dalszej części Umowy jako „przetwarzanie” .

- Przetwarzanie dotyczyć będzie kategorii osób:…………………….., oraz rodzaju danych osobowych: ………………………….

§ 2

###### Czas trwania Umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia __________________ do dnia __________________.

- Procesor nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy takiego rozwiązania.

§ 3

###### Warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania

- Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przez które Strony rozumieją niniejsza Umowę lub indywidualne polecenia i instrukcje przekazywane w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 zdanie drugie oraz:

- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

- podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

- nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;

- w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne                          i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12-23 Rozporządzenia;

- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

- po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, przy czym w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie składa Administratorowi oświadczenie o trwałym usunięciu lub zwrocie wszystkich danych lub wskazuje podstawę prawną pozwalającą na ich dalsze przetwarzanie;

- udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich;

- w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przed rozpoczęciem przetwarzania informuje w sposób wskazany w  § 4 ust. 3 zdanie drugie Administratora o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, natomiast w przypadku indywidualnej woli przekazania przez Procesora powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – dokonuje tego przetwarzania jedynie na odrębne polecenie Administratora, dokonane w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 zdanie drugie.

- zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich planowanych - o ile są mu wiadome - lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez tego Procesora danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Poinformowanie następuje w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie.

- Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach 
i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Procesor zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora                           o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych,     w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

- W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia, Procesor zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Administratorowi zawiera w swej treści elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO oraz winno nastąpić w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie.

- Na wypadek zawinionego naruszenia przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych (określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej, Procesor zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości.

- Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

- Procesor zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia.

- Procesor zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, po uprzednim uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych z Administratorem.

###### § 4

Kontrola przetwarzania danych powierzonych

- Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Procesorowi. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Procesora, w sposób nieutrudniający nadmiernie jego bieżącej działalności. Procesor zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora,.

- W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 1, wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości Administrator ma prawo żądać od Procesora niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie pisemnej .

- Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. Poinformowanie winno nastąpić w formie pisemnej pod adres siedziby Administratora .

###### Podpowierzenie danych

- Procesor może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową innym podmiotom na stałe współpracującym z Procesorem (tzw. podpowierzenie) wyłącznie po uprzedniej zgodzie Administratora wyrażonej w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie.

- Podpowierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Procesor jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany w niniejszej Umowie.

§ 6

Poufność

- Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.

- Procesor zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy. Przepis § 3 ust. 7 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7

Współpraca Stron

- Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia danych osobowych.

- Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

- Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.

§ 8

Wypowiedzenie umowy

- Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie głównej.

- Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Procesora, który:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał je dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy;

- wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub instrukcjami Administratora w tym zakresie;

- nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 2, umowa główna ulega również rozwiązaniu, przy czym Procesor zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z przedwczesnego rozwiązania umowy głównej.

§ 9

Postanowienia Końcowe

- Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| (Administrator) | (Procesor) |

Zatwierdzam wzór …………………………………………………………………….